# Business plan cacao agroforestier mécanisé (25 ha, 25 personnes, 1 ha chacun)

Ce document rassemble le plan d’investissement détaillé sur 5 ans (CAPEX/OPEX), revenus, organigramme avec salaires mensuels et annuels en FCFA, contrats d’achat gagnant-gagnant avec une usine locale (240.000 t/an), et structuration en GIC/coopératives de 15 personnes.

## Résumé exécutif

- Projet: Plantation pilote de cacao en agroforesterie mécanisée sur 25 ha, répartie entre 25 agropreneurs (1 ha chacun).

- Localisation: Est Cameroun pour débuter la phase pilote sur 20 – 25 ha et extension d’environ 500 000 ha vers d’autres régions du pays après le projet pilote.

- Objectifs: Revenu durable pour les agropreneurs, traçabilité, qualité post-récolte premium, extension structurée vers une base industrielle et un réseau de 10.000–50.000 agropreneurs.

- Investissements (CAPEX initial total): ≈ 140.000 € ≈ 91.834.000 FCFA.

- Charges annuelles (OPEX total année 1): ≈ 60.000 € ≈ 39.357.000 FCFA.

- Revenus cacao cibles: 1,5 t/ha à partir de l’année 5; bénéfices possibles dès 18–24 mois via revenus intermédiaires (ombrage vivrier, pépinière, services mécanisés).

- Partenariat industriel: Contrat d’achat sécurisé avec une usine locale (capacité planifiée 240.000 t/an), primes qualité, formation et financement via ingénierie financière (Globfinance/Brokerslink).

## Définitions financières et taux de conversion

- CAPEX (dépenses d’investissement): dépenses non récurrentes pour créer l’actif productif (préparation du sol, plantation, irrigation, équipements, infrastructures, systèmes de traçabilité). Ces dépenses s’amortissent sur plusieurs années.

- OPEX (dépenses d’exploitation): coûts récurrents nécessaires au fonctionnement (main-d’œuvre, intrants, entretien, assurance, certification, transport/post-récolte).

- Taux de conversion: 1 € = 655,957 FCFA (CFA BEAC).

## Modèle opérationnel et gouvernance

- Lotissement: 25 lots de 1 ha, un agropreneur par lot, avec registres de traçabilité par parcelle.

- Mutualisation: pépinière centrale, mécanisation (tracteur, pulvérisateur, broyeur), hangar fermentation/séchage, zone de stockage, irrigation d’appoint, plateforme numérique.

- Encadrement: ingénieurs agronomes, techniciens sols/irrigation, responsable mécanisation, chefs d’équipe, responsable certification, comptable/logistique, sécurité.

- Qualité: fermentation contrôlée (boîtes/caisses), séchage au standard, calibrage, primes durables via certification et contrats.

## Organigramme et salaires (charges en FCFA)

### Organigramme opérationnel (25 ha)

- Direction: Chef de projet agroforestier

  - Pôle technique: 2 ingénieurs agronomes; 2 techniciens irrigation/sols; 1 responsable mécanisation

  - Terrain: 3 chefs d’équipe; 25 aide-agriculteurs

  - Support: 1 responsable environnement/certification; 1 comptable/gestionnaire; 1 logisticien/magasinier; 3 agents de sécurité

### Grille salariale mensuelle et annuelle

| Poste | Mensuel (FCFA) | Annuel (FCFA) | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet agroforestier | 400.000 | 4.800.000 | 1 |
| Ingénieur agronome (x2) | 350.000 | 4.200.000 | 2 |
| Technicien irrigation/sols (x2) | 250.000 | 3.000.000 | 2 |
| Responsable mécanisation | 300.000 | 3.600.000 | 1 |
| Chef d’équipe terrain (x3) | 200.000 | 2.400.000 | 3 |
| Aide-agriculteur (x25) | 75.000 | 900.000 | 25 |
| Responsable environnement/certification | 250.000 | 3.000.000 | 1 |
| Comptable/gestionnaire | 300.000 | 3.600.000 | 1 |
| Logisticien/magasinier | 200.000 | 2.400.000 | 1 |
| Sécurité (x3) | 100.000 | 1.200.000 | 3 |

Total masse salariale annuelle estimée: ≈ 77.100.000 FCFA. Ajuster selon conventions locales, saisonnalité et primes de performance.

## Budget détaillé par personne (1 ha) et agrégé (25 ha)

### CAPEX par personne (1 ha)

| Poste CAPEX | Montant (€/ha) | Montant (FCFA/ha) | Détails |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation du sol | 1.200 | 787.149 | Défrichage sélectif, ameublissement mécanisé |
| Plantation cacao + ombrage | 800 | 524.766 | Plants certifiés, piquets, paillage |
| Irrigation localisée | 500 | 327.978 | Goutte-à-goutte d’appoint, filtres |
| Intrants de base (outils, compost, bio-intrants) | 600 | 393.574 | Outils, amendements organiques |
| Infrastructure partagée (quote-part) | 800 | 524.766 | Hangar fermentation/séchage, piste, solaire |
| Formation & certification initiale | 500 | 327.978 | Ateliers, mise en place traçabilité |
| Machinisme & IT mutualisés (quote-part) | 1.000 | 655.957 | Tracteur, pulvérisateur, broyeur, système numérique |
| Total CAPEX par personne | 5.400 | 3.542.168 | Année 0–1 |

CAPEX total (25 ha, 25 personnes): 135.000 € ≈ 88.534.000 FCFA. Prévoir 3–5% d’imprévus: ≈ 4.050–6.750 € (2.655.000–4.427.000 FCFA).

### OPEX par personne (annuel dès année 1)

| Poste OPEX | Montant (€) | Montant (FCFA) | Détails |
| --- | --- | --- | --- |
| Main-d’œuvre saisonnière (compléments) | 1.800 | 1.180.722 | Désherbage, taille, récolte |
| Intrants annuels (remplacements 5–10%) | 400 | 262.383 | Engrais organiques, biocontrôles |
| Irrigation & eau | 100 | 65.596 | Énergie, filtres, maintenance |
| Certification & audits | 150 | 98.394 | Contrôles, registres |
| Assurance & conformité | 120 | 78.715 | RC, climatique |
| Transport & post-récolte | 250 | 163.989 | Fermentation/séchage/transport |
| Entretien mécanisation (quote-part) | 180 | 118.265 | Pièces, vidanges |
| Total OPEX par personne (année 1) | 3.000 | 1.968.064 | Monte à 3.300–3.600 € en année 3–5 |

OPEX total (25 personnes) année 1: 75.000 € ≈ 49.201.600 FCFA.

## Plan d’investissement et revenus sur 5 ans

### Hypothèses agronomiques et de prix

- Rendements cacao par ha:

  - Année 1: 0,0 t

  - Année 2: 0,2–0,4 t

  - Année 3: 0,8–1,2 t

  - Année 4: 1,3–1,6 t

  - Année 5: 1,5–1,8 t

- Prix moyen cacao durable: 2.200 €/t ≈ 1.443.105 FCFA/t.

- Revenus intermédiaires (par personne): 600–1.200 € en année 1; 1.200–2.400 € en année 2; 800–1.200 € en année 3; 0–500 € en année 4; 0–300 € en année 5.

### Plan d’investissement (CAPEX/OPEX) et revenus par personne (1 ha)

| Année | CAPEX (€) | OPEX (€) | Revenus cacao (€) | Revenus intermédiaires (€) | Cash-flow net (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.400 | 3.000 | 0 | 600–1.200 | –7.400 à –7.200 |
| 2 | 0 | 3.200 | 440–880 | 1.200–2.400 | –1.560 à –920 |
| 3 | 0 | 3.400 | 1.760–2.640 | 800–1.200 | +160 à +440 |
| 4 | 0 | 3.600 | 2.860–3.520 | 0–500 | +–740 à +420 |
| 5 | 0 | 3.600 | 3.300–3.960 | 0–300 | +–300 à +660 |

Conversion FCFA: multiplier par 655,957. Lecture: flux positifs possibles dès l’année 3; bénéfices dès 18–24 mois si les revenus intermédiaires et les rendements de l’année 2 sont au haut de la fourchette.

### Agrégé projet (25 ha, 25 personnes)

| Année | CAPEX total (€) | OPEX total (€) | Revenus cacao (€) | Revenus intermédiaires (€) | Cash-flow net (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135.000 | 75.000 | 0 | 15.000–30.000 | –195.000 à –180.000 |
| 2 | 0 | 80.000 | 11.000–22.000 | 30.000–60.000 | –39.000 à +2.000 |
| 3 | 0 | 85.000 | 44.000–66.000 | 20.000–30.000 | –21.000 à +11.000 |
| 4 | 0 | 90.000 | 71.500–88.000 | 0–12.500 | –18.500 à +10.500 |
| 5 | 0 | 90.000 | 82.500–99.000 | 0–7.500 | –7.500 à +16.500 |

Ajuster OPEX total pour intégrer la masse salariale sélectionnée; les tables ci-dessus reflètent OPEX techniques hors salaires du staff mutualisé. Intégrer la masse salariale (≈ 77,1 M FCFA/an) dans l’OPEX global pour les analyses bancaires.

## Revenus intermédiaires détaillés (par personne, 1 ha)

- Label d’ombrage vivrier (plantain/bananier): 300–500 € par an à partir de 12–18 mois.

- Cultures associées (piment, arachide, macabo): 400–800 € selon micro-zones et saisonnalité.

- Pépinière (500–1.000 plants cacao/ombrage): 300–700 €.

- Services mécanisés mutualisés (location interne/voisinage): 200–400 € net.

## Traçabilité et qualité post-récolte

- Fermentation contrôlée: 5–7 jours, retournements réguliers, boîtes/caisses ventilées.

- Séchage: 7–10 jours, abris solaires ou lits surélevés, humidité finale ≤ 7,5%.

- Calibrage et tri: exclusion des lots non conformes; primes qualité liées à l’indice de fermentation et la propreté des lots.

- Numérisation: registres par parcelle, lots, poids, dates; QR/fiches pour audits et primes.

## Partenariat industriel gagnant-gagnant

### Paramètres clés

- Usine locale partenaire: capacité de transformation 240.000 t/an.

- Réseau amont: 10.000–50.000 agropreneurs organisés en GIC/coopératives.

- Formation: Globfinance/Brokerslink pilote l’ingénierie financière et la formation (technique, gestion, conformité).

### Contrat d’achat (exemple de clauses)

- Volume et exclusivité: engagement de vente des lots conformes; l’usine assure l’absorption des volumes planifiés.

- Prix et primes: prix de base indexé marché + prime qualité 50–150 €/t selon conformité et certification.

- Logistique: enlèvement à dépôt local agrégé; calendrier de collecte coordonné; responsabilité et risque de transport définis.

- Paiement: délais 7–14 jours après contrôle qualité; options d’avance d’intrants remboursables à la récolte.

- Traçabilité: obligation d’enregistrement des lots; audits périodiques; respect des engagements zéro déforestation.

- Financement: lignes de crédit via l’ingénierie financière (Globfinance), garantie partielle, différé de capital 12–18 mois.

- Renouvellement: clause triennale avec révision des primes selon performance et conformité.

## Structuration en GIC et coopératives de 15 personnes

- GIC/Coop 15 personnes: modules de formation technique, gestion, traçabilité, sécurité au travail.

- Gouvernance: statuts, comité de crédit intracoop, planning de mécanisation partagé, règles d’utilisation/maintenance.

- Financement interne: fonds de roulement coop, achats groupés d’intrants, négociation de primes collectives.

- Échelle: agrégation de plusieurs GIC/coop pour atteindre 10.000–50.000 agropreneurs dans le réseau.

## Risques et mesures d’atténuation

- Phytosanitaire (capsides, pourriture brune): biocontrôles, taille sanitaire, pièges, calendrier de traitements ciblés.

- Climat/hydrologie: paillage, ombrage diversifié, irrigation d’appoint, micro-barrages, variétés tolérantes.

- Prix du cacao: contrats à primes, qualité post-récolte, diversification des revenus.

- Organisation: gouvernance claire, comptabilité transparente, audits trimestriels, plan de maintenance de la mécanisation.

- Conformité sociale/environnementale: EGES, engagements zéro déforestation, formation sécurité.

## Indicateurs de performance

- Techniques: taux de survie des plants (>90%), rendement/ha, incidents phytosanitaires.

- Qualité: taux de lots premium, prime moyenne (€/t), taux de non-conformité.

- Financiers: marge nette par personne, respect des échéances, rotation des stocks.

- Sociaux/environnement: emplois, surfaces sous agroforesterie, indicateurs conformité.

## Conclusion stratégique

Ce business plan intègre la structure opérationnelle, les investissements et charges sur 5 ans, les revenus (cacao + intermédiaires), un organigramme complet avec salaires en FCFA, et un cadre contractuel gagnant-gagnant avec une usine locale capable de transformer 240.000 t/an. En organisant les agropreneurs en GIC/coopératives de 15 personnes, avec traçabilité et primes qualité, le projet sécurise les débouchés, accélère l’accès au financement, et prépare une montée en échelle vers un réseau de 10.000–50.000 producteurs.